## Work list
WBS | Schedule | Activity | Principal | Start Date | End Date | Days | Actual hours | Planned Start Date | Start Diff | Planned End Date | End Diff | Participants | Headcount | Man-day | Budget
|  | Desert Island bookstore |  | 2019-03-20 | 2019-07-02 | 89 | 1064 | 2019-03-20 | 0 | 2019-06-28 | 2 |  |  |  | 531942.4545 | PM1 | 1 | 20000 | 909.0909 | 909.0909
1 | 100% | 1.Team building & Initiation | PM | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 8 | 96 | 2019-03-20 | 0 | 2019-03-27 23:59 | 2 | ALL | 22 |  | 66681.3636 | PM2 | 1 | 24000 | 1090.9091 | 1090.9091
1.1 | 100% | 1.1Business case | PM | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2 | 16 | 2019-03-20 | 0 | 2019-03-21 23:59 | 0 | PM1,PM2,RA | 3 | 6 | 4727.2727 | RA | 1 | 8000 | 363.6364 | 363.6364
1.2 | 100% | 1.2Evaluation & Recommandation | PM | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2 | 16 | 2019-03-22 | 0 | 2019-03-22 23:59 | 1 | PM1,PM2,RA | 3 | 3 | 4727 | PA | 2 | 18000 | 818.1818 | 1636.3636
1.3 | 100% | 1.3Team meeting | PM | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2 | 16 | 2019-03-25 | 1 | 2019-03-25 23:59 | 2 | ALL | 22 | 22 | 27181.8182 | PDM | 1 | 18000 | 818.1818 | 818.1818
1.4 | 100% | 1.4Cooperation method selection | PM | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2 | 16 | 2019-03-25 | 1 | 2019-03-25 23:59 | 2 | PM1,PM2,PDM,QAM,SQA | 5 | 5 | 8545.4545 | PD | 1 | 15000 | 681.8182 | 681.8182
1.5 | 100% | 1.5Project management planning | PM | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2 | 16 | 2019-03-25 | 1 | 2019-03-25 23:59 | 2 | PM1,PM2,PDM,QAM,SQA | 5 | 5 | 8545 | UI | 1 | 12000 | 545.4545 | 545.4545
1.6 | 100% | 1.6Project schedule | PM | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 8 | 2019-03-26 | 2 | 2019-03-26 23:59 | 2 | PM1,PM2,PDM,QAM,SQA | 5 | 5 | 4273 | TM | 1 | 15000 | 681.8182 | 681.8182
1.7 | 100% | 1.7Task division | PM | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 8 | 2019-03-27 | 2 | 2019-03-27 23:59 | 2 | PM1,TM,PDM,QAM,SQA | 5 | 5 | 8681.8182 | TL | 2 | 14000 | 636.3636 | 1272.7273
2 | 100% | 2.Requirement analysis & Modeling | PDM | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 15 | 136 | 2019-03-28 | 2 | 2019-04-16 23:59 | 3 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA | 12 |  | 99138.0909 | DE | 4 | 10000 | 454.5455 | 1818.1818
2.1 | 100% | 2.1Requirements collection | RA | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 40 | 2019-03-28 | 2 | 2019-04-03 23:59 | 2 | PM2,RA,PDM,PD | 4 | 20 | 14772.7273 | QAM | 1 | 16000 | 727.2727 | 727.2727
2.2 | 100% | 2.2Requirements analysis | RA | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 24 | 2019-04-04 | 2 | 2019-04-05 23:59 | 3 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD | 10 | 20 | 21954.5455 | QA | 3 | 8000 | 363.6364 | 1090.9091
2.3 | 100% | 2.3SRS & Flow drafts | PDM | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 8 | 2019-04-08 | 3 | 2019-04-09 23:59 | 2 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA | 12 | 24 | 8681.8182 | SA | 1 | 9000 | 409.0909 | 409.0909
2.4 | 100% | 2.4SRS & Flow complete | PDM | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 8 | 2019-04-10 | 2 | 2019-04-10 23:59 | 2 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA | 12 | 12 | 8682 | SQA | 1 | 16000 | 727.2727 | 727.2727
2.5 | 100% | 2.5Determine functional modules | PDM | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 3 | 24 | 2019-04-11 | 2 | 2019-04-12 23:59 | 3 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA | 12 | 24 | 26046 | DBA | 1 | 18000 | 818.1818 | 818.1818
2.6 | 100% | 2.6Determine non-functional modules | TM | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 16 | 2019-04-11 | 2 | 2019-04-12 23:59 | 2 | PM1,PM2,TM,RA | 4 | 8 | 6092 |  |  |  |  | 13590.9091
2.7 | 100% | 2.7Requirements confirmation | PDM | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 8 | 2019-04-15 | 3 | 2019-04-15 23:59 | 3 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA | 12 | 12 | 8682
2.8 | 100% | 2.8Prepare development plan | TM | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 8 | 2019-04-16 | 3 | 2019-04-16 23:59 | 3 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM | 5 | 5 | 4227
3 | 100% | 3.High-Level design | TM | 2019-04-22 | 2019-05-01 | 8 | 80 | 2019-04-17 | 3 | 2019-04-29 23:59 | 2 | PM1,PM2,TM,PDM,QAM,RA,PA,SA,PD,UI,DBA,TL,DE | 18 |  | 40771
3.1 | 100% | 3.1Prototype design | PDM | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 16 | 2019-04-17 | 3 | 2019-04-19 23:59 | 2 | PM1,PM2,PDM,UI,PD | 5 | 15 | 8090
3.2 | 100% | 3.2Moduel design | TM | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 16 | 2019-04-22 | 2 | 2019-04-23 23:59 | 2 | PM1,PM2,TM,PDM,PA,TL,PD,UI,DE | 14 | 28 | 18908
3.3 | 100% | 3.3Business architecture design | TM | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 8 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-24 23:59 | 2 | PM1,TM,PA | 4 | 4 | 3227
3.4 | 100% | 3.4System architecture design | TM | 2019-04-29 | 2019-05-01 | 3 | 24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-29 23:59 | 2 | PM1,TM,SA | 3 | 9 | 6000
3.5 | 100% | 3.5Database design | DBA | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2 | 16 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-26 23:59 | 1 | PM1,TM,DBA,RA | 4 | 12 | 4546
4 | 100% | 4.Detail design | TM | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 6 | 96 | 2019-04-30 | 2 | 2019-05-08 23:59 | 1 | PM1,PM2,TM,TL,PA,DE,PA,RA,DBA,PDM,UI | 17 |  | 69452
4.1 | 100% | 4.1Process flow design | TM | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 8 | 2019-04-30 | 2 | 2019-04-30 23:59 | 2 | PM1,TM,TL,PA,DE | 10 | 10 | 6318
4.2 | 100% | 4.2Class design | TM | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2 | 16 | 2019-05-01 | 2 | 2019-05-02 23:59 | 2 | PM1,TM,TL,PA,DE,RA,DBA | 12 | 24 | 15000
4.3 | 100% | 4.3Data flow design | TM | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 8 | 2019-05-03 | 2 | 2019-05-03 23:59 | 2 | PM1,TM,TL,PA,DE | 10 | 10 | 6318
4.4 | 100% | 4.4Algorithm design | TM | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 16 | 2019-05-06 | 2 | 2019-05-08 23:59 | 1 | PM1,TM,TL,PA,DE | 10 | 30 | 12636
4.5 | 100% | 4.5UI design | PDM | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 4 | 32 | 2019-05-01 | 2 | 2019-05-07 23:59 | 1 | PM1,PM2,PDM,UI,RA | 5 | 25 | 14908
4.6 | 100% | 4.6Interface design | TM | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 16 | 2019-05-06 | 2 | 2019-05-07 23:59 | 2 | PM1,TM,TL,PA,DE,PA,DBA | 11 | 22 | 14272
5 | 100% | 5.Environmental construction | SA | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 48 | 2019-05-09 | 1 | 2019-05-10 23:59 | 1 | TM,TL,DE,PA,SA,DBA | 11 |  | 18454
5.1 | 100% | 5.1Database building | DBA | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 16 | 2019-05-09 | 1 | 2019-05-10 23:59 | 1 | TM,DBA | 2 | 4 | 3000
5.2 | 100% | 5.2Server building | SA | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 16 | 2019-05-09 | 1 | 2019-05-10 23:59 | 1 | TM,SA | 2 | 4 | 2182
5.3 | 100% | 5.3Development building | TM | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 16 | 2019-05-09 | 1 | 2019-05-10 23:59 | 1 | TM,TL,DE,PA,SA,DBA | 11 | 22 | 13272
6 | 100% | 6.Development | TM | 2019-05-14 | 2019-06-03 | 18 | 232 | 2019-05-13 | 1 | 2019-06-05 23:59 | -2 | TM,TL,DE,PA,DBA | 10 |  | 142994
6.1 | 100% | 6.1Database | TM | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 4 | 32 | 2019-05-13 | 1 | 2019-05-17 23:59 | 0 | TM,DBA | 2 | 10 | 6000
6.2 | 100% | 6.2Coding | TM | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 12 | 96 | 2019-05-16 | 0 | 2019-06-04 23:59 | -2 | TM,TL,DE,PA,DBA | 10 | 140 | 74724
6.3 | 100% | 6.3Self-testing | TM | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 10 | 80 | 2019-05-23 | -1 | 2019-06-05 23:59 | -2 | TM,TL,DE,PA,DBA | 10 | 100 | 62270
7 | 100% | 7.Test | QAM | 2019-05-20 | 2019-06-17 | 21 | 288 | 2019-05-20 | 0 | 2019-06-18 23:59 | -1 | QAM,QA,TM | 5 |  | 70362
7.1 | 100% | 7.1Test design and plan | QAM | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 3 | 24 | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-22 23:59 | 0 | QAM,QA,TM | 5 | 15 | 7500
7.2 | 100% | 7.2Unit testing | QAM | 2019-05-24 | 2019-06-05 | 9 | 72 | 2019-05-24 | 0 | 2019-06-07 23:59 | -2 | QAM,QA,TM | 5 | 55 | 22500
7.3 | 100% | 7.3Integration testing | QAM | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2 | 16 | 2019-06-10 | -2 | 2019-06-11 23:59 | -2 | QAM,QA,TM | 5 | 10 | 5000
7.4 | 100% | 7.4System testing | QAM | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 4 | 32 | 2019-06-12 | -2 | 2019-06-14 23:59 | -1 | QAM,QA,TM | 5 | 15 | 10000
7.5 | 100% | 7.5Testing report | QAM | 2019-05-24 | 2019-06-17 | 18 | 144 | 2019-05-24 | 0 | 2019-06-18 23:59 | -1 | QAM,TM | 2 | 36 | 25362
8 | 100% | 8.Operation | SA | 2019-06-18 | 2019-07-02 | 11 | 88 | 2019-06-19 | -1 | 2019-06-28 23:59 | 2 | TM,SA,QAM,QA,SQA,TL,DBA,PM2 | 11 |  | 24090
8.1 | 100% | 8.1Acceptance testing | QAM | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 4 | 32 | 2019-06-19 | -1 | 2019-06-21 23:59 | 0 | QAM,QA,SQA | 5 | 15 | 10180
8.2 | 100% | 8.2Deploy project | SA | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 3 | 24 | 2019-06-24 | 0 | 2019-06-25 23:59 | 1 | TM,SA,TL,DBA | 5 | 10 | 9546
8.3 | 100% | 8.3Promote | PM2 | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 4 | 32 | 2019-06-26 | 1 | 2019-06-28 23:59 | 2 | PM2 | 1 | 3 | 4364
total:856

## Earned Value Analysis
Task | Plan Value | Earned Value | Actual Cost | Cost Varience | Shedule Varience | CPI | SPI
1.Team building & Initiation | 42181.7273 | 27795.4091 | 66681.3636 | -38885.9545 | -14386.3182 | 0.41684 | 0.65894
1.1Business case | 4727.2727 | 4727.2727 | 4727.2727 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2Evaluation & Recommandation | 2363.5 | 1181.75 | 4727 | -3545.25 | -1181.75 | 0.25 | 0.5
1.3Team meeting | 13590.9091 | 6795.4545 | 27181.8182 | -20386.3636 | -6795.4545 | 0.25 | 0.5
1.4Cooperation method selection | 4272.7273 | 2136.3636 | 8545.4545 | -6409.0909 | -2136.3636 | 0.25 | 0.5
1.5Project management planning | 4272.5 | 2136.25 | 8545 | -6408.75 | -2136.25 | 0.25 | 0.5
1.6Project schedule | 4273 | 2136.5 | 4273 | -2136.5 | -2136.5 | 0.5 | 0.5
1.7Task division | 8681.8182 | 8681.8182 | 8681.8182 | 0 | 0 | 1 | 1
2.Requirement analysis & Modeling | 91819.7273 | 81152.9394 | 99138.0909 | -17985.1515 | -10666.7879 | 0.81858 | 0.88383
2.1Requirements collection | 14772.7273 | 14772.7273 | 14772.7273 | 0 | 0 | 1 | 1
2.2Requirements analysis | 14636.3636 | 9757.5758 | 21954.5455 | -12196.9697 | -4878.7879 | 0.44444 | 0.66667
2.3SRS & Flow drafts | 17363.6364 | 17363.6364 | 8681.8182 | 8681.8182 | 0 | 2 | 1
2.4SRS & Flow complete | 8682 | 8682 | 8682 | 0 | 0 | 1 | 1
2.5Determine functional modules | 17364 | 11576 | 26046 | -14470 | -5788 | 0.44444 | 0.66667
2.6Determine non-functional modules | 6092 | 6092 | 6092 | 0 | 0 | 1 | 1
2.7Requirements confirmation | 8682 | 8682 | 8682 | 0 | 0 | 1 | 1
2.8Prepare development plan | 4227 | 4227 | 4227 | 0 | 0 | 1 | 1
3.High-Level design | 47089 | 47089 | 40771 | 6318 | 0 | 1.155 | 1
3.1Prototype design | 12135 | 12135 | 8090 | 4045 | 0 | 1.5 | 1
3.2Moduel design | 18908 | 18908 | 18908 | 0 | 0 | 1 | 1
3.3Business architecture design | 3227 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 1 | 1
3.4System architecture design | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 1
3.5Database design | 6819 | 6819 | 4546 | 2273 | 0 | 1.5 | 1
4.Detail design | 79497 | 79497 | 69452 | 10045 | 0 | 1.1446 | 1
4.1Process flow design | 6318 | 6318 | 6318 | 0 | 0 | 1 | 1
4.2Class design | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 1 | 1
4.3Data flow design | 6318 | 6318 | 6318 | 0 | 0 | 1 | 1
4.4Algorithm design | 18954 | 18954 | 12636 | 6318 | 0 | 1.5 | 1
4.5UI design | 18635 | 18635 | 14908 | 3727 | 0 | 1.25 | 1
4.6Interface design | 14272 | 14272 | 14272 | 0 | 0 | 1 | 1
5.Environmental construction | 18454 | 18454 | 18454 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1Database building | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 1
5.2Server building | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 1
5.3Development building | 13272 | 13272 | 13272 | 0 | 0 | 1 | 1
6.Development | 156948 | 156948 | 142994 | 13954 | 0 | 1.0976 | 1
6.1Database | 7500 | 7500 | 6000 | 1500 | 0 | 1.25 | 1
6.2Coding | 87178 | 87178 | 74724 | 12454 | 0 | 1.1667 | 1
6.3Self-testing | 62270 | 62270 | 62270 | 0 | 0 | 1 | 1
7.Test | 72862 | 70987 | 70362 | 625 | -1875 | 1.0089 | 0.97427
7.1Test design and plan | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 1 | 1
7.2Unit testing | 27500 | 27500 | 22500 | 5000 | 0 | 1.2222 | 1
7.3Integration testing | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 1
7.4System testing | 7500 | 5625 | 10000 | -4375 | -1875 | 0.5625 | 0.75
7.5Testing report | 25362 | 25362 | 25362 | 0 | 0 | 1 | 1
8.Operation | 17272 | 12423.6667 | 24090 | -11666.3333 | -4848.3333 | 0.51572 | 0.7193
8.1Acceptance testing | 7635 | 5726.25 | 10180 | -4453.75 | -1908.75 | 0.5625 | 0.75
8.2Deploy project | 6364 | 4242.6667 | 9546 | -5303.3333 | -2121.3333 | 0.44444 | 0.66667
8.3Promote | 3273 | 2454.75 | 4364 | -1909.25 | -818.25 | 0.5625 | 0.75